## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prtefeitura Municipal de Divinésia |  |  | 73287.7 |  |  |  |  | DATA: 20/05/2020
OBRA: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA - 1º PAVIMENTO |  |  | LOCAL: RUA JOSÉ VALENTE - CENTRO - DIVINÉSIA - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 60 Dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.216% | 100%
|  |  | Financeiro | 1624.31 | 1624.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA | Físico % | 12.7% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 9307.12 | 6514.984 | 2792.136 | 0
2 |  | ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS | Físico % | 3.104% | 0% | 100% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 2274.67 | 0 | 2274.67 | 0 | 0
3 |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | Físico % | 4.242% | 50% | 50% | 0%
|  |  | Financeiro | 3108.7 | 1554.35 | 1554.35 | 0
4 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | 4.908% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 3597.26 | 1798.63 | 1798.63 |  | 0
5 |  | REVESTIMENTO | Físico % | 24.36% | 30% | 70% | 0%
|  |  | Financeiro | 17854.25 | 5356.275 | 12497.975 | 0 |  |  | 0
6 |  | PISOS | Físico % | 27.95% | 20% | 80% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 20481.42 | 4096.284 | 16385.136 | 0 |  |  | 0
7 |  | PINTURA | Físico % | 4.61% | 0% | 100% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 3378.78 | 0 | 3378.78 | 0 |  |  | 0
8 |  |  | Físico % | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 0.02225% | 100%
|  |  | Financeiro | 16.31 | 16.31 | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  | VIDROS, ESPEHOS E ACESSÓRIOS | Físico % | 8.192% | 0% | 100% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 6003.84 | 0 | 6003.84 | 0 |  |  | 0
10 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | Físico % | 1.91% | 0% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 1399.68 | 0 | 1399.68 | 0 |  |  | 0
11 |  | ESQUADRIA METÁLICA | Físico % | 418.1% | 60% | 40% | 0%
|  |  | Financeiro | 3422.7 | 2053.62 | 1369.08 | 0 |  |  | 0
12 |  | LIMPEZA | Físico % | 1.117% | 0% | 100% |  | 0%
|  |  | Financeiro | 818.66 | 0 | 818.66 | 0 |  |  | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 31.4% | 68.6% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 73287.7 | 23014.763 | 50272.937 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| MAURO FERNANDES LIMA |  |  | CREA 24.631/D
CAMARA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA